## レビュー記録票（ER図）
レビュー記録票
【管理情報セクション】
| 担当チーム名 |  |  | レビュー種別 |  |  |  | レビュー完了日
| 機能 |  |  | ピアレビュー |  |  |  | 2025-09-03
【対象成果物セクション】
| フェーズ名 |  |  | 対象成果物名 | [12 empty] | レビュー規模
| 外部設計 |  |  | 015-ER図.xlsx | [12 empty] | 1
【実施レビューセクション】 | [5 empty] | 合計工数（人時） |  | 1.6 |  |  | 合計指摘件数 |  |  | 10 |  | 合計規模数 |  |  | 1 |  | バグ密度 |  |  | 10 |  | レビュー密度 |  | 1.6
| レビュー回数 |  | レビュー日時 | [6 empty] | レビュー 時間 |  | レビュー タイプ |  |  | 人数 | 工数 （人時） |  | レビューイ |  | レビューア |  |  | 指摘 件数
|  |  | 日付 |  | 開始時間 |  | 終了時間
| 1回目 |  | 2025-09-02 |  | 16:30 |  | 17:00 |  |  | 0.5 |  | 対面 |  |  | 2 | 1 |  | 木村優摩 |  | 木村優太 |  |  | 10 |  | ※問題タイプ 「91.コメント」「92.指摘誤り」 は 計上対象外
| ２回目 |  | 2025-09-03 |  | 9:45 |  | 10:00 |  |  | 0.3 |  | 対面 |  |  | 2 | 0.6 |  | 木村優摩 |  | 木村優太
| ３回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 4回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 5回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
【レビュー指摘セクション】
| № | 指摘箇所 |  |  | 問題 カテゴリ |  |  |  | 問題タイプ |  |  |  | 指摘事項 | [8 empty] | 指摘者 |  |  | 指摘日 |  | 対応内容 |  | 対応者 | 対応日 | 確認者 | 確認フラグ
| 1 | 商品テーブル |  |  | 4.外部設計要因 |  |  |  | 41.外部設計の漏れ、誤り |  |  |  | 商品テーブルとカテゴリテーブルについて、繋がりはありますが商品テーブル側でカテゴリの内容を保持していません。 商品テーブルでカテゴリの内容を保持するよう修正ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-02 |  | 商品テーブルにカテゴリーIDを外部キーとして持たせる。 |  | 木村優摩 | 2025-09-03 | 木村優太 | ○
| 2 | 注文詳細テーブル |  |  | 4.外部設計要因 |  |  |  | 41.外部設計の漏れ、誤り |  |  |  | 注文テーブルに注文日があるため、注文詳細テーブルには注文日は不要です。削除ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-02 |  | 注文詳細テーブルから注文日を削除する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-03 | 木村優太 | ○
| 3 | カートテーブル |  |  | 4.外部設計要因 |  |  |  | 41.外部設計の漏れ、誤り |  |  |  | 追加日が必要です。追加ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-02 |  | カートテーブルに追加日を追加する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-03 | 木村優太 | ○
| 4 | 注文テーブル |  |  | 4.外部設計要因 |  |  |  | 41.外部設計の漏れ、誤り |  |  |  | キャンセルフラグが必要です。追加ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-02 |  | 注文テーブルにキャンセルステータスを追加する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-03 | 木村優太 | ○
| 5 | 注文テーブル |  |  | 4.外部設計要因 |  |  |  | 41.外部設計の漏れ、誤り |  |  |  | 送料・支払方法・合計金額は今回は不要です。削除ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-02 |  | 注文テーブルから送料・支払方法・合計金額を削除する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-03 | 木村優太 | ○
| 6 | カートテーブル |  |  | 4.外部設計要因 |  |  |  | 41.外部設計の漏れ、誤り |  |  |  | カートIDは不要です。削除ください。 ユーザーIDと商品IDの複合主キーとしてください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-03 |  | カートテーブルからカートIDを削除して、ユーザーIDと商品IDを複合主キーにする。 |  | 木村優摩 | 2025-09-03 | 木村優太 | ○
| 7 | その他 |  |  | 3.ドキュメンテーション |  |  |  | 32.文書体裁不備 |  |  |  | 欄外の不要な図形は削除ください。 不要なシートは削除ください。 改定者・改定日を修正ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-03 |  | 不要な図形・シートの削除、改定者・改定日を記入する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-03 | 木村優太 | ○
| 8 | その他 |  |  | 3.ドキュメンテーション |  |  |  | 32.文書体裁不備 |  |  |  | Excelの列、行の幅は広げないようにお願いします。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-03 |  | 列、行の幅を統一する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-03 | 木村優太 | ○
| 9 | その他 |  |  | 3.ドキュメンテーション |  |  |  | 32.文書体裁不備 |  |  |  | PK、FK列と項目名列の間に罫線を引いてください。 また、PKは項目名に下線を引いて目立たせると良いです。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-03 |  | PK、FK列と項目名列の間に罫線を引く、PKに下線を引く。 |  | 木村優摩 | 2025-09-03 | 木村優太 | ○
| 10 | その他 |  |  | 3.ドキュメンテーション |  |  |  | 38.記述漏れ |  |  |  | 改訂履歴を記載ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-03 |  | 改定履歴を記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-03 | 木村優太 | ○

## レビュー記録票（テーブル定義書）
レビュー記録票
【管理情報セクション】
| 担当チーム名 |  |  | レビュー種別 |  |  |  | レビュー完了日
| 機能 |  |  | ピアレビュー |  |  |  | 2025-09-11
【対象成果物セクション】
| フェーズ名 |  |  | 対象成果物名 | [12 empty] | レビュー規模
| 外部設計 |  |  | 014-テーブル定義書.xlsx | [12 empty] | 9
【実施レビューセクション】 | [5 empty] | 合計工数（人時） |  | 4 |  |  | 合計指摘件数 |  |  | 11 |  | 合計規模数 |  |  | 9 |  | バグ密度 |  |  | 1.222 |  | レビュー密度 |  | 0.444
| レビュー回数 |  | レビュー日時 | [6 empty] | レビュー 時間 |  | レビュー タイプ |  |  | 人数 | 工数 （人時） |  | レビューイ |  | レビューア |  |  | 指摘 件数
|  |  | 日付 |  | 開始時間 |  | 終了時間
| 1回目 |  | 2025-09-03 |  | 17:00 |  | 17:30 |  |  | 0.5 |  | 対面 |  |  | 2 | 1 |  | 木村優摩 |  | 木村優太 |  |  | 11 |  | ※問題タイプ 「91.コメント」「92.指摘誤り」 は 計上対象外
| ２回目 |  | 2025-09-04 |  | 9:30 |  | 10:30 |  |  | 1 |  | 対面 |  |  | 2 | 2 |  | 木村優摩 |  | 木村優太
| ３回目 |  | 2025-09-05 |  | 14:00 |  | 14:30 |  |  | 0.5 |  | 対面 |  |  | 2 | 1 |  | 木村優摩 |  | 木村優太
| 4回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 5回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
【レビュー指摘セクション】
| № | 指摘箇所 |  |  | 問題 カテゴリ |  |  |  | 問題タイプ |  |  |  | 指摘事項 | [8 empty] | 指摘者 |  |  | 指摘日 |  | 対応内容 |  | 対応者 | 対応日 | 確認者 | 確認フラグ
| 1 | シーケンス一覧 |  |  | 4.外部設計要因 |  |  |  | 49.その他 |  |  |  | シーケンスの最大値は型の最大値と一致させるようお願いします。 シーケンス名は「テーブル名_カラム名_seq」で指定ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-03 |  | 最大値をInteger型の最大値「2,147,483,647」とする。 シーケンス名は「テーブル名_カラム名_seq」で指定する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-05 | 木村優太 | ○
| 2 | テーブル一覧 |  |  | 4.外部設計要因 |  |  |  | 49.その他 |  |  |  | 以下で対応お願いします。 ・レコード長：そのテーブルの全てのレコードの長さを足したものを記載ください。単位はBでお願いします。（例：1000B） 計算は以下の値で行ってください。 ・integer → 固定4B ・Boolean → 固定1B ・DATE → 固定4B ・Varchar(n) → nB（概算、1文字1Byteと仮置きして計算）（例：Varchar(255) → 255B） ・初期件数：初期データの件数を記載ください。 （商品テーブルの初期件数は画面表示のページ分け単位＋数件 は最低限設定ください） ・増減予測：記載なしでお願いします。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-03 |  | ・レコード長をそのテーブルの全てのレコードの長さを足したものとする。 ・初期件数を入力する。（商品数は11件入力する。） |  | 木村優摩 | 2025-09-05 | 木村優太 | ○
| 3 | 全般 |  |  | 3.ドキュメンテーション |  |  |  | 38.記述漏れ |  |  |  | 概要の記載もお願いします。 ・テーブル一覧：何のテーブルであるかの概要。 ・シーケンス一覧：何用のシーケンスであるかの説明。 ・テーブル定義：複合主キー、シーケンス設定部分、boolean値の意味など必要な部分のみ。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-03 |  | 備考に必要な情報を記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-05 | 木村優太 | ○
| 4 | テーブル定義全般 |  |  | 3.ドキュメンテーション |  |  |  | 37.記述誤り |  |  |  | Boolean、Integer、Dateの桁数はハイフンでお願いします。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-03 |  | Boolean、Integer、Dateの桁数はハイフンで記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-05 | 木村優太 | ○
| 5 | テーブル定義全般 |  |  | 3.ドキュメンテーション |  |  |  | 37.記述誤り |  |  |  | インデックスは実際の検索処理（SELECT文のWHERE句）で最も使う組み合わせに〇をつけてください。 ただし、LIKE検索ではインデックスの効果が殆どなくなります。 商品テーブルでは商品名のLIKE検索を最も使うと想定されますが、上記理由よりインデックスには商品名ではなく商品IDをインデックスに指定ください。（商品詳細の検索で商品IDを使うと想定されるため） | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-03 |  | 適切なインデックスに〇をつける。 |  | 木村優摩 | 2025-09-05 | 木村優太 | ○
| 6 | テーブル定義 (users) |  |  | 4.外部設計要因 |  |  |  | 41.外部設計の漏れ、誤り |  |  |  | ユーザーテーブルのパスワードについて桁数を255桁へ修正ください。（ハッシュ化考慮） | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-03 |  | 桁数を255桁にする。 |  | 木村優摩 | 2025-09-05 | 木村優太 | ○
| 7 | テーブル定義全般 |  |  | 3.ドキュメンテーション |  |  |  | 38.記述漏れ |  |  |  | シーケンスを使用しているものはdefaultに nextval('シーケンス名') の記載をお願いします。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-04 |  | defalutにnextval('シーケンス名')を設定する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-05 | 木村優太 | ○
| 8 | テーブル定義全般 |  |  | 3.ドキュメンテーション |  |  |  | 37.記述誤り |  |  |  | 外部キーの参照は テーブル名.カラム名 で記載ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-04 |  | 外部キーの参照をテーブル名.カラム名で記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-05 | 木村優太 | ○
| 9 | テーブル定義全般 |  |  | 4.外部設計要因 |  |  |  | 41.外部設計の漏れ、誤り |  |  |  | 日付型は全てDate型としてください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-04 |  | Date型に変更する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-05 | 木村優太 | ○
| 10 | テーブル定義 (items) |  |  | 9.その他 |  |  |  | 99.その他 |  |  |  | 価格（price）は今回はDECIMALではなくInteger型としてください。 固定要件完了後に時間があればDECIMALへの変更対応を視野に入れようと考えております。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-04 |  | 値段の型をInteger型に変更する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-05 | 木村優太 | ○
| 11 | 全般 |  |  | 3.ドキュメンテーション |  |  |  | 32.文書体裁不備 |  |  |  | 一部罫線が乱れているので修正ください。 改訂日も更新ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-05 |  | ・罫線を修正する。 ・改訂日を更新する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-05 | 木村優太 | ○

## レビュー記録票（setupSQL）
レビュー記録票
【管理情報セクション】
| 担当チーム名 |  |  | レビュー種別 |  |  |  | レビュー完了日
| 機能 |  |  | ピアレビュー |  |  |  | 2025-09-12
【対象成果物セクション】
| フェーズ名 |  |  | 対象成果物名 | [12 empty] | レビュー規模
| 外部設計 |  |  | setupSQL | [12 empty] | 1
【実施レビューセクション】 | [5 empty] | 合計工数（人時） |  | 1 |  |  | 合計指摘件数 |  |  | 1 |  | 合計規模数 |  |  | 1 |  | バグ密度 |  |  | 1 |  | レビュー密度 |  | 1
| レビュー回数 |  | レビュー日時 | [6 empty] | レビュー 時間 |  | レビュー タイプ |  |  | 人数 | 工数 （人時） |  | レビューイ |  | レビューア |  |  | 指摘 件数
|  |  | 日付 |  | 開始時間 |  | 終了時間
| 1回目 |  | 2025-09-12 |  | 9:30 |  | 10:00 |  |  | 0.5 |  | 対面 |  |  | 2 | 1 |  | 木村優摩 |  | 木村優太 |  |  | 1 |  | ※問題タイプ 「91.コメント」「92.指摘誤り」 は 計上対象外
| ２回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ３回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 4回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 5回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
【レビュー指摘セクション】
| № | 指摘箇所 |  |  | 問題 カテゴリ |  |  |  | 問題タイプ |  |  |  | 指摘事項 | [8 empty] | 指摘者 |  |  | 指摘日 |  | 対応内容 |  | 対応者 | 対応日 | 確認者 | 確認フラグ
| 1 | setupSQL |  |  | 4.外部設計要因 |  |  |  | 49.その他 |  |  |  | シーケンスとテーブルの削除順は注意してください。 参照の関係で消せない場合があります。 CASCADEを使用するのも手です。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-12 |  | CASCADEを使って削除する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-12 | 木村優太 | ○
| 2 | setupSQL |  |  | 4.外部設計要因 |  |  |  | 42.外部設計間での不整合 |  |  |  | インデックスを作成ください。 複合インデックスにも気を付けてください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-12 |  | インデックスを作成する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-12 | 木村優太 | ○
| 3 | setupSQL |  |  | 4.外部設計要因 |  |  |  | 49.その他 |  |  |  | insert時のデータを以下のように修正ください。 ・退会済みユーザーを作成ください ・おすすめ商品をあと２，３個増やしてください ・注文キャンセル済みの注文を作成ください ・商品の色の表記を統一ください ・商品のメーカーを増やしてください | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-12 |  | ・退会済みユーザーを作成する ・おすすめ商品をあと２，３個増やす ・注文キャンセル済みの注文を作成する ・商品の色の表記を統一する ・商品のメーカーを増やす |  | 木村優摩 | 2025-09-12 | 木村優太 | ○

## 項目説明
No. | セクション | 図 | 項目 | 記載担当 | 記載方法 | 記載例
1 | 管理情報セクション |  | 担当チーム名 | レビューイ | 担当チーム名を記載 | チームA
2 |  |  | レビュー種類 | レビューイ | レビューの種類を選択 | PLレビュー
3 |  |  | レビュー完了日 | レビューア | 全てのレビューが完了した時点の日付を記載 | 2022/06/30
4 | 対象成果物セクション |  | フェーズ名 | レビューイ | レビュー対象成果物の工程名を記載 | 要件定義/基本設計/詳細設計
5 |  |  | 対象成果物名 | レビューイ | レビュー対象成果物のドキュメント名 または クラス名を記載 | 画面レイアウト設計書（貸金情報登録）.xlsx または XxxxxXxxx.java
6 |  |  | レビュー規模 | レビューイ | レビュー対象成果物のドキュメントのページ数 または クラスのステップ数を記載 | 5 または 210
7 | 実施レビューセクション |  | レビュー回数 | - | レビューの実施回数を記載 ※初期記載として、5回分を記載済み | 1回目～5回目
8 |  |  | 日付 | レビューア | レビューを実施した日付を記載 | 2021/11/22
9 |  |  | 開始時間 | レビューア | レビューを開始した時間を記載 | 13:00
10 |  |  | 終了時間 | レビューア | レビューを終了した時間を記載 | 15:30
11 |  |  | レビュー時間 | - | 開始時間と終了時間から自動レビューに要した時間を自動算出 | 2.5
12 |  |  | レビュータイプ | レビューア | レビュー方式を対面/非対面で記載 | 対面
13 |  |  | 人数 | レビューア | レビューを実施した人数を記載 | 1
14 |  |  | 工数（人時） | - | レビュー工数を時間と人数から自動で算出 | 2.5
15 |  |  | レビューイ | レビューイ | 被レビュー者の氏名を記載 | 高橋
16 |  |  | レビューア | レビューア | レビュー者の氏名を記載 | 田中
17 |  |  | 指摘件数 | - | 入力された指摘件数を自動で算出 | 1
18 |  |  | 合計工数（人時） | - | レビューにおける合計件数を自動算出 | 2.8
19 |  |  | 合計指摘件数 | - | レビューにおける合計指摘件数を自動算出 | 3
20 |  |  | 合計規模数 | - | レビューされた合計ページ数を自動算出 | 30
21 |  |  | バグ密度 | - | レビューページ数と指摘件数から自動で算出 | 0.01 （10ページのドキュメントに対して1件指摘が発生した場合（1/10＝0.1））
22 |  |  | レビュー密度 | - | レビューページ数と工数から自動で算出（工数密度） | 0.01 （10ページのドキュメントに対して1人時所要した場合（1/10＝0.1））
23 | レビュー指摘セクション |  | No. | - | 連番を記載（自動算出） | 1
24 |  |  | 指摘箇所 | レビューア | 指摘箇所 （当該文書における具体的なページ、章を明示。全体的な指摘であれば「全体」と記載。） | 全体/2.1.2 経費申請フロー
25 |  |  | 問題カテゴリ | レビューア | 問題カテゴリをプルダウンより選択 | 3.ドキュメンテーション
26 |  |  | 問題タイプ | レビューア | 問題カテゴリに紐づく問題タイプをプルダウンより選択 例） 問題カテゴリを「3.ドキュメンテーション」とした場合、問題タイプは31-39から選択 | 31.誤字、脱字
27 |  |  | 指摘事項 | レビューア | 指摘事項を具体的に記載する。 例） 良くない例：○○がおかしい。 良い例：○○に関する記述が要件定義書と整合性が取れていない。 | ○○に関する記述が要件定義書と整合性が取れていない
28 |  |  | 指摘者 | レビューア | 指摘事項を記入した人物の名前を記載 | 田中
29 |  |  | 指摘日 | レビューア | 指摘した日付を記載 | 2022/07/08
30 |  |  | 対応内容 | レビューイ | 指摘に対する具体的な修正内容を記載 例） 良くない例：修正した 良い例：PMに相談のうえ関係者にヒアリングを行い、正しい業務フローに修正した | PMに相談のうえ関係者にヒアリングを行い、正しい業務フローに修正した。
31 |  |  | 対応者 | レビューイ | 指摘対応を行った人物の名前を記載 | 阿部
32 |  |  | 対応日 | レビューイ | 対応が完了した日を記載 | 2022/07/08
33 |  |  | 確認者 | レビューア | 対応を確認した人物の名前を記載 | 田中
34 |  |  | 確認フラグ | レビューア | 指摘内容が問題なく取り込まれていることを確認した場合、○を選択 | ○

## 問題タイプ
問題カテゴリ | 問題タイプ | 問題タイプの説明
1.要件定義要因 | 11.要件の誤り | 要件定義書に誤りがある。
1.要件定義要因 | 12.要件の矛盾・実現不能 | 要件間で矛盾があったり、実現不能である。
1.要件定義要因 | 13.要件定義の曖昧・不完全 | 要件で定義した仕様が曖昧であったり、記述が不明確である。
1.要件定義要因 | 19.その他 | -
2.設計欠陥 | 21.機能の漏れ、誤り | 内部設計書に記述した内容が、外部設計書の内容が網羅されていない。または、転記が誤っている。 次工程以降を考慮した設計になっていない。
2.設計欠陥 | 22.機能間での不整合 | 内部設計書間で不整合や漏れがある。
2.設計欠陥 | 23.機能要件未達成 | パラメータの項目が不足している。 設計対象の論理サーバ数が誤っている。 等、内部設計において設計すべき内容が設計されていない。
2.設計欠陥 | 24.非機能要件考慮不足 | 性能要件、信頼性要件、セキュリティ要件、ユーザビリティ、メンテナンス性等の非機能要件に関する考慮不足
2.設計欠陥 | 29.その他 | -
3.ドキュメンテーション | 31.誤字、脱字 | 記載文章に誤字、脱字が存在する。
3.ドキュメンテーション | 32.文書体裁不備 | 項番ずれ、図表番号の誤り、文字切れ、ページ区切り不備、ヘッダー/フッター不備などの文書としての体裁の不備。
3.ドキュメンテーション | 33.標準化準拠誤り | 設計標準に準拠しない記述となっている。
3.ドキュメンテーション | 34.説明誤り | 設計書の記述に説明が不足し意図が伝わらない。
3.ドキュメンテーション | 35.設計標準の変更に起因 | 設計標準やテンプレート等に誤り・変更があり、設計書の変更が必要となる。
3.ドキュメンテーション | 36.認識齟齬 | 認識に齟齬がある。
3.ドキュメンテーション | 37.記述誤り | 単純な記述ミスがある。
3.ドキュメンテーション | 38.記述漏れ | 記述に漏れがある。
3.ドキュメンテーション | 39.その他 | -
4.外部設計要因 | 41.外部設計の漏れ、誤り | 外部設計書が要件に沿った内容になっていない。 外部設計書に要件の漏れがある。
4.外部設計要因 | 42.外部設計間での不整合 | 関連する外部設計間に不整合・矛盾がある。
4.外部設計要因 | 43.外部設計での機能要件未達成 | 外部設計で機能要件が達成できていない。
4.外部設計要因 | 44.外部設計での非機能要件考慮不足 | 外部設計で、性能要件、信頼性要件、セキュリティ要件等の非機能要件に関する考慮が不足している。
4.外部設計要因 | 49.その他 | -
5.内部設計要因 | 51.内部設計の漏れ、誤り | 内部設計書が要件に沿った内容になっていない。 内部設計書に要件の漏れがある。
5.内部設計要因 | 52.内部設計間での不整合 | 関連する内部設計間に不整合・矛盾がある。
5.内部設計要因 | 53.内部設計での機能要件未達成 | 内部設計で機能要件が達成できていない。
5.内部設計要因 | 54.内部設計での非機能要件考慮不足 | 内部設計で、性能要件、信頼性要件、セキュリティ要件等の非機能要件に関する考慮が不足している。
5.内部設計要因 | 59.その他 | -
9.その他 | 91.コメント | 指摘では無く、コメントである。
9.その他 | 92.指摘誤り | 指摘ミスである。
9.その他 | 93.他事業者関連 | 他の事業者との検討や調整が必要である。
9.その他 | 99.その他 | -

## 選択値
担当チーム | フェーズ名 | レビュー種類 | 問題カテゴリ
業務 | 要件定義 | ピアレビュー | 1.要件定義要因
機能 | 外部設計 | TLレビュー | 2.設計欠陥
インフラ | 内部設計 | PMレビュー | 3.ドキュメンテーション
テスト | 製造 |  | 4.外部設計要因
| 単体試験 |  | 5.内部設計要因
| 結合試験 |  | 9.その他
システム試験
受入れ試験