## レビュー記録票（CategoryDAO）
レビュー記録票
【管理情報セクション】
| 担当チーム名 |  |  | レビュー種別 |  |  |  | レビュー完了日
| 機能 |  |  | ピアレビュー |  |  |  | 2025-09-19
【対象成果物セクション】
| フェーズ名 |  |  | 対象成果物名 | [12 empty] | レビュー規模
| 内部設計 |  |  | DAOのクラス仕様書(CategoryDAO).xlsx | [12 empty] | 3
【実施レビューセクション】 | [5 empty] | 合計工数（人時） |  | 1 |  |  | 合計指摘件数 |  |  | 8 |  | 合計規模数 |  |  | 3 |  | バグ密度 |  |  | 2.667 |  | レビュー密度 |  | 0.333
| レビュー回数 |  | レビュー日時 | [6 empty] | レビュー 時間 |  | レビュー タイプ |  |  | 人数 | 工数 （人時） |  | レビューイ |  | レビューア |  |  | 指摘 件数
|  |  | 日付 |  | 開始時間 |  | 終了時間
| 1回目 |  | 2025-09-19 |  | 9:30 |  | 10:00 |  |  | 0.5 |  | 対面 |  |  | 2 | 1 |  | 木村優摩 |  | 木村優太 |  |  | 8 |  | ※問題タイプ 「91.コメント」「92.指摘誤り」 は 計上対象外
| ２回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ３回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 4回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 5回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
【レビュー指摘セクション】
| № | 指摘箇所 |  |  | 問題 カテゴリ |  |  |  | 問題タイプ |  |  |  | 指摘事項 | [8 empty] | 指摘者 |  |  | 指摘日 |  | 対応内容 |  | 対応者 | 対応日 | 確認者 | 確認フラグ
| 1 | 全体 |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 51.内部設計の漏れ、誤り |  |  |  | 引数・戻り値の有無が違うところがいくつかあります。 修正ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-19 |  | ArrayListの引数をなしに、addの戻り値をなしに修正する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-19 | 木村優太 | ○
| 2 | 全体 |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 51.内部設計の漏れ、誤り |  |  |  | 呼び出し処理のパッケージ名記載部分を完全修飾名とし、クラス名を含めてください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-19 |  | クラス名を加えて完全修飾名とする。 |  | 木村優摩 | 2025-09-19 | 木村優太 | ○
| 3 | 全体 |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | DAO内で例外のキャッチをしない場合は、例外の物理名称はハイフンでお願いします。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-19 |  | 例外の物理名称をハイフンで記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-19 | 木村優太 | ○
| 4 | 全体 |  |  | 3.ドキュメンテーション |  |  |  | 31.誤字、脱字 |  |  |  | 一部誤字があります。修正ください。 ・引く数→引数 ・Value→DTO | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-19 |  | 誤字を修正する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-19 | 木村優太 | ○
| 5 | 全体 |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 各ページの「コンストラクタ概要」「メソッド概要」は「クラス仕様」シート記載の内容と合わせてください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-19 |  | 概要をクラス仕様書と一致させる。 |  | 木村優摩 | 2025-09-19 | 木村優太 | ○
| 6 | メソッド仕様（selectByAll） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 呼び出し処理の説明を修正ください。 ・参照行の進行：説明に行進行の内容も記載ください。戻り値も言及しておくとよいです。（何のときに真を返すのか） ・コンストラクタ（カテゴリ情報）：今回やりたいことベースではなく、メソッド（コンストラクタ）の説明ベースで記載ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-19 |  | ・nextの説明を「SQL文の実行結果の参照行の進行。参照行が存在する場合は真を返す。」と記載する。 ・コンストラクタの説明を「カラー情報の作成。引数で渡された情報をフィールド設定。」と記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-19 | 木村優太 | ○
| 7 | メソッド仕様（selectByAll） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 処理内容を修正ください。 ・４．SQLを実行する：実行結果取得のニュアンスを含めてください。 ・5-1．取得した値を設定する：何に設定するのか表現ください。 ・６．格納したリストを呼び出し元に返す：何を格納したリストなのか表現ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-19 |  | 以下のように修正する。 ・4. SQLを実行し、実行結果を取得する。 ・5-1. 取得した値をカテゴリ情報に設定する。 ・6. カテゴリ情報を格納したリストを呼び出し元に返す。 |  | 木村優摩 | 2025-09-19 | 木村優太 | ○
| 8 | メソッド仕様（selectByAll） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 例外処理にて、処理4～5で例外が発生したとき、とありますが処理3でも起きる可能性があるため含んでください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-19 |  | 例外処理の範囲を3~5に修正する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-19 | 木村優太 | ○

## レビュー記録票（ColorDAO）
レビュー記録票
【管理情報セクション】
| 担当チーム名 |  |  | レビュー種別 |  |  |  | レビュー完了日
| 機能 |  |  | ピアレビュー |  |  |  | 2025-09-26
【対象成果物セクション】
| フェーズ名 |  |  | 対象成果物名 | [12 empty] | レビュー規模
| 内部設計 |  |  | DAOのクラス仕様書(ColorDAO).xlsx | [12 empty] | 3
【実施レビューセクション】 | [5 empty] | 合計工数（人時） |  | 0.4 |  |  | 合計指摘件数 |  |  | 2 |  | 合計規模数 |  |  | 3 |  | バグ密度 |  |  | 0.667 |  | レビュー密度 |  | 0.133
| レビュー回数 |  | レビュー日時 | [6 empty] | レビュー 時間 |  | レビュー タイプ |  |  | 人数 | 工数 （人時） |  | レビューイ |  | レビューア |  |  | 指摘 件数
|  |  | 日付 |  | 開始時間 |  | 終了時間
| 1回目 |  | 2025-09-19 |  | 10:00 |  | 10:10 |  |  | 0.2 |  | 対面 |  |  | 2 | 0.4 |  | 木村優摩 |  | 木村優太 |  |  | 2 |  | ※問題タイプ 「91.コメント」「92.指摘誤り」 は 計上対象外
| ２回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ３回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 4回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 5回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
【レビュー指摘セクション】
| № | 指摘箇所 |  |  | 問題 カテゴリ |  |  |  | 問題タイプ |  |  |  | 指摘事項 | [8 empty] | 指摘者 |  |  | 指摘日 |  | 対応内容 |  | 対応者 | 対応日 | 確認者 | 確認フラグ
| 1 | 全体 |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 51.内部設計の漏れ、誤り |  |  |  | selectByColorIdは今回の検索機能には不要です。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-19 |  | DISレビュー対象外にする。 |  | 木村優摩 | 2025-09-25 | 木村優太 | ○
| 2 | 全体 |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | CategoryDAOの指摘を横展開ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-19 |  | 修正を横展開する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-25 | 木村優太 | ○

## レビュー記録票（ItemDAO）
レビュー記録票
【管理情報セクション】
| 担当チーム名 |  |  | レビュー種別 |  |  |  | レビュー完了日
| 機能 |  |  | ピアレビュー |  |  |  | 2025-09-25
【対象成果物セクション】
| フェーズ名 |  |  | 対象成果物名 | [12 empty] | レビュー規模
| 内部設計 |  |  | DAOのクラス仕様書(ItemDAO).xlsx | [12 empty] | 4
【実施レビューセクション】 | [5 empty] | 合計工数（人時） |  | 2.6 |  |  | 合計指摘件数 |  |  | 12 |  | 合計規模数 |  |  | 4 |  | バグ密度 |  |  | 3 |  | レビュー密度 |  | 0.65
| レビュー回数 |  | レビュー日時 | [6 empty] | レビュー 時間 |  | レビュー タイプ |  |  | 人数 | 工数 （人時） |  | レビューイ |  | レビューア |  |  | 指摘 件数
|  |  | 日付 |  | 開始時間 |  | 終了時間
| 1回目 |  | 2025-09-24 |  | 10:20 |  | 11:00 |  |  | 0.7 |  | 対面 |  |  | 2 | 1.4 |  | 木村優摩 |  | 木村優太 |  |  | 12 |  | ※問題タイプ 「91.コメント」「92.指摘誤り」 は 計上対象外
| ２回目 |  | 2025-09-24 |  | 15:30 |  | 15:50 |  |  | 0.3 |  | 対面 |  |  | 2 | 0.6 |  | 木村優摩 |  | 木村優太
| ３回目 |  | 2025-09-25 |  | 15:00 |  | 15:20 |  |  | 0.3 |  | 対面 |  |  | 2 | 0.6 |  | 木村優摩 |  | 木村優太
| 4回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 5回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
【レビュー指摘セクション】
| № | 指摘箇所 |  |  | 問題 カテゴリ |  |  |  | 問題タイプ |  |  |  | 指摘事項 | [8 empty] | 指摘者 |  |  | 指摘日 |  | 対応内容 |  | 対応者 | 対応日 | 確認者 | 確認フラグ
| 1 | メソッド仕様（selectByMultiCondition） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 51.内部設計の漏れ、誤り |  |  |  | 【呼出し処理】パッケージ名を修正ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-24 |  | 正式名に修正する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-24 | 木村優太 | ○
| 2 | メソッド仕様（selectByMultiCondition） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【例外】 DAO内で例外のキャッチをしない場合は、例外の物理名称はハイフンでお願いします。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-24 |  | ハイフンに修正する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-24 | 木村優太 | ○
| 3 | メソッド仕様（selectByMultiCondition） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【処理】 以下の項番において記載を修正ください。 ・2． ・3-1．～3-5． | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-24 |  | 項番を修正する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-24 | 木村優太 | ○
| 4 | メソッド仕様（selectByMultiCondition） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【処理】 以下の項番において表内の表現を修正ください。 ・3-1．～3-5． | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-24 |  | SQLを修正する→値を設定する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-24 | 木村優太 | ○
| 5 | メソッド仕様（selectByMultiCondition） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【処理】 SQL実行準備の旨を追記ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-24 |  | 「SQL実行の準備をする」の文言を追加する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-24 | 木村優太 | ○
| 6 | メソッド仕様（selectByMultiCondition） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【処理】 戻り値用のリストの生成位置を再考ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-24 |  | tryの外側のなるように変更する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-24 | 木村優太 | ○
| 7 | メソッド仕様（selectByMultiCondition） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【処理】 SQLについて、並べ替え、リミット・オフセットも考慮ください。 ＜追記 2025/9/24 木村優太＞ リミット・オフセットのパラメータ設定のタイミングが違います。 プリペアードステートメントを使って設定するよう修正ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-24 |  | 並び替え、取得範囲の記述を追加する。 ＜追記 2025/9/24 木村優摩＞ 取得範囲をプリペアードステートメントを使って設定するように修正する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-24 | 木村優太 | ○
| 8 | メソッド仕様（selectByMultiCondition） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【処理】 SQLについて、あいまい検索の旨をどこかに記載ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-24 |  | 「部分一致検索で」の文言を商品名とメーカ名に追加する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-24 | 木村優太 | ○
| 9 | メソッド仕様（selectByMultiCondition） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【処理】 SQLについて、条件句の繋げ方（whereかandか）の旨を記載ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-24 |  | 「修正が1回目の場合は「WHERE」、２回目以降は「AND」を追加SQL文の先頭につける）」の文言を記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-24 | 木村優太 | ○
| 10 | メソッド仕様（selectByMultiCondition） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【処理】 商品テーブル以外からも値を取得するはずです。追記ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-24 |  | 商品テーブルと色テーブルから値を取得するように修正する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-24 | 木村優太 | ○
| 11 | メソッド仕様（countItemAmount） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 51.内部設計の漏れ、誤り |  |  |  | 【呼出し処理】 不要なものがあります。削除ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-25 |  | 不要な呼び出し処理を削除する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-24 | 木村優太 | ○
| 12 | メソッド仕様（countItemAmount） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 51.内部設計の漏れ、誤り |  |  |  | 【処理】 実行結果からカウント数を取得する部分の記載がありません。 追記ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-25 |  | 実行結果の格納処理を追加する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-24 | 木村優太 | ○

## レビュー記録票（CommonDAO）
レビュー記録票
【管理情報セクション】
| 担当チーム名 |  |  | レビュー種別 |  |  |  | レビュー完了日
| 機能 |  |  | ピアレビュー |  |  |  | 2025-09-26
【対象成果物セクション】
| フェーズ名 |  |  | 対象成果物名 | [12 empty] | レビュー規模
| 内部設計 |  |  | DAOのクラス仕様書(CommonDAO).xlsx | [12 empty] | 2
【実施レビューセクション】 | [5 empty] | 合計工数（人時） |  | 0.4 |  |  | 合計指摘件数 |  |  | 1 |  | 合計規模数 |  |  | 2 |  | バグ密度 |  |  | 0.5 |  | レビュー密度 |  | 0.2
| レビュー回数 |  | レビュー日時 | [6 empty] | レビュー 時間 |  | レビュー タイプ |  |  | 人数 | 工数 （人時） |  | レビューイ |  | レビューア |  |  | 指摘 件数
|  |  | 日付 |  | 開始時間 |  | 終了時間
| 1回目 |  | 2025-09-25 |  | 16:40 |  | 16:50 |  |  | 0.2 |  | 対面 |  |  | 2 | 0.4 |  | 木村優摩 |  | 木村優太 |  |  | 1 |  | ※問題タイプ 「91.コメント」「92.指摘誤り」 は 計上対象外
| ２回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ３回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 4回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 5回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
【レビュー指摘セクション】
| № | 指摘箇所 |  |  | 問題 カテゴリ |  |  |  | 問題タイプ |  |  |  | 指摘事項 | [8 empty] | 指摘者 |  |  | 指摘日 |  | 対応内容 |  | 対応者 | 対応日 | 確認者 | 確認フラグ
| 1 | コンストラクタ仕様（No.1） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 51.内部設計の漏れ、誤り |  |  |  | 【処理】 フィールドに引数で受け取った何を格納するのか表現ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-25 |  | 引数で受けたった値がDB接続情報であることを記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-25 | 木村優太 | ○

## レビュー記録票（CategoryDTO）
レビュー記録票
【管理情報セクション】
| 担当チーム名 |  |  | レビュー種別 |  |  |  | レビュー完了日
| 機能 |  |  | ピアレビュー |  |  |  | 2025-09-26
【対象成果物セクション】
| フェーズ名 |  |  | 対象成果物名 | [12 empty] | レビュー規模
| 内部設計 |  |  | DTOのクラス仕様書(CategoryDTO) .xlsx | [12 empty] | 4
【実施レビューセクション】 | [5 empty] | 合計工数（人時） |  | 0.4 |  |  | 合計指摘件数 |  |  | 1 |  | 合計規模数 |  |  | 4 |  | バグ密度 |  |  | 0.25 |  | レビュー密度 |  | 0.1
| レビュー回数 |  | レビュー日時 | [6 empty] | レビュー 時間 |  | レビュー タイプ |  |  | 人数 | 工数 （人時） |  | レビューイ |  | レビューア |  |  | 指摘 件数
|  |  | 日付 |  | 開始時間 |  | 終了時間
| 1回目 |  | 2025-09-25 |  | 16:50 |  | 17:00 |  |  | 0.2 |  | 対面 |  |  | 2 | 0.4 |  | 木村優摩 |  | 木村優太 |  |  | 1 |  | ※問題タイプ 「91.コメント」「92.指摘誤り」 は 計上対象外
| ２回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ３回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 4回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 5回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
【レビュー指摘セクション】
| № | 指摘箇所 |  |  | 問題 カテゴリ |  |  |  | 問題タイプ |  |  |  | 指摘事項 | [8 empty] | 指摘者 |  |  | 指摘日 |  | 対応内容 |  | 対応者 | 対応日 | 確認者 | 確認フラグ
| 1 | コンストラクタ仕様（No.1） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【処理】 引数とフィールドの対応を記載ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-25 |  | 引数とフィールドの対応を記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-25 | 木村優太 | ○

## レビュー記録票（ColorDTO）
レビュー記録票
【管理情報セクション】
| 担当チーム名 |  |  | レビュー種別 |  |  |  | レビュー完了日
| 機能 |  |  | ピアレビュー |  |  |  | 2025-09-29
【対象成果物セクション】
| フェーズ名 |  |  | 対象成果物名 | [12 empty] | レビュー規模
| 内部設計 |  |  | DTOのクラス仕様書(ColorDTO) .xlsx | [12 empty] | 4
【実施レビューセクション】 | [5 empty] | 合計工数（人時） |  | 0.4 |  |  | 合計指摘件数 |  |  | 1 |  | 合計規模数 |  |  | 4 |  | バグ密度 |  |  | 0.25 |  | レビュー密度 |  | 0.1
| レビュー回数 |  | レビュー日時 | [6 empty] | レビュー 時間 |  | レビュー タイプ |  |  | 人数 | 工数 （人時） |  | レビューイ |  | レビューア |  |  | 指摘 件数
|  |  | 日付 |  | 開始時間 |  | 終了時間
| 1回目 |  | 2025-09-26 |  | 9:50 |  | 10:00 |  |  | 0.2 |  | 対面 |  |  | 2 | 0.4 |  | 木村優摩 |  | 木村優太 |  |  | 1 |  | ※問題タイプ 「91.コメント」「92.指摘誤り」 は 計上対象外
| ２回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ３回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 4回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 5回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
【レビュー指摘セクション】
| № | 指摘箇所 |  |  | 問題 カテゴリ |  |  |  | 問題タイプ |  |  |  | 指摘事項 | [8 empty] | 指摘者 |  |  | 指摘日 |  | 対応内容 |  | 対応者 | 対応日 | 確認者 | 確認フラグ
| 1 | 全体 |  |  | 9.その他 |  |  |  | 99.その他 |  |  |  | 【全体】 論理名「色」に統一ください。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-26 |  | 色に統一する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-26 | 木村優太 | ○

## レビュー記録票（ItemDTO）
レビュー記録票
【管理情報セクション】
| 担当チーム名 |  |  | レビュー種別 |  |  |  | レビュー完了日
| 機能 |  |  | ピアレビュー |  |  |  | 2025-09-29
【対象成果物セクション】
| フェーズ名 |  |  | 対象成果物名 | [12 empty] | レビュー規模
| 内部設計 |  |  | DTOのクラス仕様書(ItemDTO) .xlsx | [12 empty] | 4
【実施レビューセクション】 | [5 empty] | 合計工数（人時） |  | 0.4 |  |  | 合計指摘件数 |  |  | 1 |  | 合計規模数 |  |  | 4 |  | バグ密度 |  |  | 0.25 |  | レビュー密度 |  | 0.1
| レビュー回数 |  | レビュー日時 | [6 empty] | レビュー 時間 |  | レビュー タイプ |  |  | 人数 | 工数 （人時） |  | レビューイ |  | レビューア |  |  | 指摘 件数
|  |  | 日付 |  | 開始時間 |  | 終了時間
| 1回目 |  | 2025-09-26 |  | 10:00 |  | 10:10 |  |  | 0.2 |  | 対面 |  |  | 2 | 0.4 |  | 木村優摩 |  | 木村優太 |  |  | 1 |  | ※問題タイプ 「91.コメント」「92.指摘誤り」 は 計上対象外
| ２回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ３回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 4回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 5回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
【レビュー指摘セクション】
| № | 指摘箇所 |  |  | 問題 カテゴリ |  |  |  | 問題タイプ |  |  |  | 指摘事項 | [8 empty] | 指摘者 |  |  | 指摘日 |  | 対応内容 |  | 対応者 | 対応日 | 確認者 | 確認フラグ
| 1 | コンストラクタ仕様（No.1） |  |  | 9.その他 |  |  |  | 99.その他 |  |  |  | 【処理】 引数とフィールドの対応を表す矢印がずれていると見にくいので、 ある程度揃えてあげてください。 表で表現するでも構いません。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-26 |  | 矢印の位置を揃える。 |  | 木村優摩 | 2025-09-26 | 木村優太 | ○

## レビュー記録票（SearchResultService）
レビュー記録票
【管理情報セクション】
| 担当チーム名 |  |  | レビュー種別 |  |  |  | レビュー完了日
| 機能 |  |  | ピアレビュー
【対象成果物セクション】
| フェーズ名 |  |  | 対象成果物名 | [12 empty] | レビュー規模
| 内部設計 |  |  | DTOのクラス仕様書(SearchResultService) .xlsx | [12 empty] | 2
【実施レビューセクション】 | [5 empty] | 合計工数（人時） |  | 1.4 |  |  | 合計指摘件数 |  |  | 7 |  | 合計規模数 |  |  | 2 |  | バグ密度 |  |  | 3.5 |  | レビュー密度 |  | 0.7
| レビュー回数 |  | レビュー日時 | [6 empty] | レビュー 時間 |  | レビュー タイプ |  |  | 人数 | 工数 （人時） |  | レビューイ |  | レビューア |  |  | 指摘 件数
|  |  | 日付 |  | 開始時間 |  | 終了時間
| 1回目 |  | 2025-09-29 |  | 16:50 |  | 17:30 |  |  | 0.7 |  | 対面 |  |  | 2 | 1.4 |  | 木村優摩 |  | 木村優太 |  |  | 7 |  | ※問題タイプ 「91.コメント」「92.指摘誤り」 は 計上対象外
| ２回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ３回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 4回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 5回目 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
【レビュー指摘セクション】
| № | 指摘箇所 |  |  | 問題 カテゴリ |  |  |  | 問題タイプ |  |  |  | 指摘事項 | [8 empty] | 指摘者 |  |  | 指摘日 |  | 対応内容 |  | 対応者 | 対応日 | 確認者 | 確認フラグ
| 1 | メソッド仕様（execute） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【処理】 空白チェック→空白を削除する旨に直してください。 また、何に対して空白削除をするのか明示するとよいかと思います。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-29 |  | 空白を取り除くこと、対象を記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-30
| 2 | メソッド仕様（execute） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 51.内部設計の漏れ、誤り |  |  |  | 【処理】 カテゴリID、色IDが0のときは分岐が必要になります。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-29 |  | 分岐を記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-30
| 3 | メソッド仕様（execute） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【処理】 Valueに格納しているところは何に何を格納するのか表などで書くと良いです。 この修正に伴い、他の箇所で格納の旨は不要になるかと思います。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-29 |  | 引数を表で示す。 |  | 木村優摩 | 2025-09-30
| 4 | メソッド仕様（execute） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【処理】 計算式を記載ください。 そのうえで凡例を記載するかはお任せします。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-29 |  | 計算式を記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-30
| 5 | メソッド仕様（execute） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 【処理】 Valueのオススメの値はBoolean値によって変化します。 何を格納するか記載ください。 表の中でもOKです。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-29 |  | 真偽にによる分岐を記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-30
| 6 | メソッド仕様（execute） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 最大ページ数をValueに追加するとよいかと思われます。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-29 |  | 最大ページを追加する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-30
| 7 | メソッド仕様（execute） |  |  | 5.内部設計要因 |  |  |  | 59.その他 |  |  |  | 例外の記載は例外ごとに分けるとよいかと思います。 | [8 empty] | 木村優太 |  |  | 2025-09-29 |  | 例外の処理を例外ごとに記載する。 |  | 木村優摩 | 2025-09-30

## 項目説明
No. | セクション | 図 | 項目 | 記載担当 | 記載方法 | 記載例
1 | 管理情報セクション |  | 担当チーム名 | レビューイ | 担当チーム名を記載 | チームA
2 |  |  | レビュー種類 | レビューイ | レビューの種類を選択 | PLレビュー
3 |  |  | レビュー完了日 | レビューア | 全てのレビューが完了した時点の日付を記載 | 2022/06/30
4 | 対象成果物セクション |  | フェーズ名 | レビューイ | レビュー対象成果物の工程名を記載 | 要件定義/基本設計/詳細設計
5 |  |  | 対象成果物名 | レビューイ | レビュー対象成果物のドキュメント名 または クラス名を記載 | 画面レイアウト設計書（貸金情報登録）.xlsx または XxxxxXxxx.java
6 |  |  | レビュー規模 | レビューイ | レビュー対象成果物のドキュメントのページ数 または クラスのステップ数を記載 | 5 または 210
7 | 実施レビューセクション |  | レビュー回数 | - | レビューの実施回数を記載 ※初期記載として、5回分を記載済み | 1回目～5回目
8 |  |  | 日付 | レビューア | レビューを実施した日付を記載 | 2021/11/22
9 |  |  | 開始時間 | レビューア | レビューを開始した時間を記載 | 13:00
10 |  |  | 終了時間 | レビューア | レビューを終了した時間を記載 | 15:30
11 |  |  | レビュー時間 | - | 開始時間と終了時間から自動レビューに要した時間を自動算出 | 2.5
12 |  |  | レビュータイプ | レビューア | レビュー方式を対面/非対面で記載 | 対面
13 |  |  | 人数 | レビューア | レビューを実施した人数を記載 | 1
14 |  |  | 工数（人時） | - | レビュー工数を時間と人数から自動で算出 | 2.5
15 |  |  | レビューイ | レビューイ | 被レビュー者の氏名を記載 | 高橋
16 |  |  | レビューア | レビューア | レビュー者の氏名を記載 | 田中
17 |  |  | 指摘件数 | - | 入力された指摘件数を自動で算出 | 1
18 |  |  | 合計工数（人時） | - | レビューにおける合計件数を自動算出 | 2.8
19 |  |  | 合計指摘件数 | - | レビューにおける合計指摘件数を自動算出 | 3
20 |  |  | 合計規模数 | - | レビューされた合計ページ数を自動算出 | 30
21 |  |  | バグ密度 | - | レビューページ数と指摘件数から自動で算出 | 0.01 （10ページのドキュメントに対して1件指摘が発生した場合（1/10＝0.1））
22 |  |  | レビュー密度 | - | レビューページ数と工数から自動で算出（工数密度） | 0.01 （10ページのドキュメントに対して1人時所要した場合（1/10＝0.1））
23 | レビュー指摘セクション |  | No. | - | 連番を記載（自動算出） | 1
24 |  |  | 指摘箇所 | レビューア | 指摘箇所 （当該文書における具体的なページ、章を明示。全体的な指摘であれば「全体」と記載。） | 全体/2.1.2 経費申請フロー
25 |  |  | 問題カテゴリ | レビューア | 問題カテゴリをプルダウンより選択 | 3.ドキュメンテーション
26 |  |  | 問題タイプ | レビューア | 問題カテゴリに紐づく問題タイプをプルダウンより選択 例） 問題カテゴリを「3.ドキュメンテーション」とした場合、問題タイプは31-39から選択 | 31.誤字、脱字
27 |  |  | 指摘事項 | レビューア | 指摘事項を具体的に記載する。 例） 良くない例：○○がおかしい。 良い例：○○に関する記述が要件定義書と整合性が取れていない。 | ○○に関する記述が要件定義書と整合性が取れていない
28 |  |  | 指摘者 | レビューア | 指摘事項を記入した人物の名前を記載 | 田中
29 |  |  | 指摘日 | レビューア | 指摘した日付を記載 | 2022/07/08
30 |  |  | 対応内容 | レビューイ | 指摘に対する具体的な修正内容を記載 例） 良くない例：修正した 良い例：PMに相談のうえ関係者にヒアリングを行い、正しい業務フローに修正した | PMに相談のうえ関係者にヒアリングを行い、正しい業務フローに修正した。
31 |  |  | 対応者 | レビューイ | 指摘対応を行った人物の名前を記載 | 阿部
32 |  |  | 対応日 | レビューイ | 対応が完了した日を記載 | 2022/07/08
33 |  |  | 確認者 | レビューア | 対応を確認した人物の名前を記載 | 田中
34 |  |  | 確認フラグ | レビューア | 指摘内容が問題なく取り込まれていることを確認した場合、○を選択 | ○

## 問題タイプ
問題カテゴリ | 問題タイプ | 問題タイプの説明
1.要件定義要因 | 11.要件の誤り | 要件定義書に誤りがある。
1.要件定義要因 | 12.要件の矛盾・実現不能 | 要件間で矛盾があったり、実現不能である。
1.要件定義要因 | 13.要件定義の曖昧・不完全 | 要件で定義した仕様が曖昧であったり、記述が不明確である。
1.要件定義要因 | 19.その他 | -
2.設計欠陥 | 21.機能の漏れ、誤り | 内部設計書に記述した内容が、外部設計書の内容が網羅されていない。または、転記が誤っている。 次工程以降を考慮した設計になっていない。
2.設計欠陥 | 22.機能間での不整合 | 内部設計書間で不整合や漏れがある。
2.設計欠陥 | 23.機能要件未達成 | パラメータの項目が不足している。 設計対象の論理サーバ数が誤っている。 等、内部設計において設計すべき内容が設計されていない。
2.設計欠陥 | 24.非機能要件考慮不足 | 性能要件、信頼性要件、セキュリティ要件、ユーザビリティ、メンテナンス性等の非機能要件に関する考慮不足
2.設計欠陥 | 29.その他 | -
3.ドキュメンテーション | 31.誤字、脱字 | 記載文章に誤字、脱字が存在する。
3.ドキュメンテーション | 32.文書体裁不備 | 項番ずれ、図表番号の誤り、文字切れ、ページ区切り不備、ヘッダー/フッター不備などの文書としての体裁の不備。
3.ドキュメンテーション | 33.標準化準拠誤り | 設計標準に準拠しない記述となっている。
3.ドキュメンテーション | 34.説明誤り | 設計書の記述に説明が不足し意図が伝わらない。
3.ドキュメンテーション | 35.設計標準の変更に起因 | 設計標準やテンプレート等に誤り・変更があり、設計書の変更が必要となる。
3.ドキュメンテーション | 36.認識齟齬 | 認識に齟齬がある。
3.ドキュメンテーション | 37.記述誤り | 単純な記述ミスがある。
3.ドキュメンテーション | 38.記述漏れ | 記述に漏れがある。
3.ドキュメンテーション | 39.その他 | -
4.外部設計要因 | 41.外部設計の漏れ、誤り | 外部設計書が要件に沿った内容になっていない。 外部設計書に要件の漏れがある。
4.外部設計要因 | 42.外部設計間での不整合 | 関連する外部設計間に不整合・矛盾がある。
4.外部設計要因 | 43.外部設計での機能要件未達成 | 外部設計で機能要件が達成できていない。
4.外部設計要因 | 44.外部設計での非機能要件考慮不足 | 外部設計で、性能要件、信頼性要件、セキュリティ要件等の非機能要件に関する考慮が不足している。
4.外部設計要因 | 49.その他 | -
5.内部設計要因 | 51.内部設計の漏れ、誤り | 内部設計書が要件に沿った内容になっていない。 内部設計書に要件の漏れがある。
5.内部設計要因 | 52.内部設計間での不整合 | 関連する内部設計間に不整合・矛盾がある。
5.内部設計要因 | 53.内部設計での機能要件未達成 | 内部設計で機能要件が達成できていない。
5.内部設計要因 | 54.内部設計での非機能要件考慮不足 | 内部設計で、性能要件、信頼性要件、セキュリティ要件等の非機能要件に関する考慮が不足している。
5.内部設計要因 | 59.その他 | -
9.その他 | 91.コメント | 指摘では無く、コメントである。
9.その他 | 92.指摘誤り | 指摘ミスである。
9.その他 | 93.他事業者関連 | 他の事業者との検討や調整が必要である。
9.その他 | 99.その他 | -

## 選択値
担当チーム | フェーズ名 | レビュー種類 | 問題カテゴリ
業務 | 要件定義 | ピアレビュー | 1.要件定義要因
機能 | 外部設計 | TLレビュー | 2.設計欠陥
インフラ | 内部設計 | PMレビュー | 3.ドキュメンテーション
テスト | 製造 |  | 4.外部設計要因
| 単体試験 |  | 5.内部設計要因
| 結合試験 |  | 9.その他
システム試験
受入れ試験