## 必須機能スケジュール (テンプレート)
No | 工程 | 分類 |  | 進捗 | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01
[5 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 水 | 木
1 | 要件定義 | WBS |  | 未着手 | bar: 月; 火
2 | 外部設計 | HTMLモックアップ |  | 着手 50% | bar: 金; 火
3 | 外部設計 | テーブル定義書 |  | アRv対応 50% | bar: 木 to 金; 火
4 | 外部設計 | ER図 | bar: 火 to 水; 火
5 | 外部設計 | setUp.sql |  | 未着手 | bar: 金; 木; 火
6 | 内部設計 | クラス仕様書（検索機能） |  | 完了 | bar: 木 to 金; 火 to 金; 月
7 | 試験計画 | ショッピング機能 検索画面、検索結果画面 | 単体試験計画書 | bar: 火 to 木; 月
8 |  | 会員機能 ログイン | 単体試験計画書 | bar: 木; 月
9 |  | ショッピング機能 詳細画面、カート画面 | 単体試験計画書 | bar: 金; 月
10 |  | ショッピング機能 購入画面 | 単体試験計画書 | bar: 月; 月
11 |  | 会員機能 会員登録、変更、削除 | 単体試験計画書 | bar: 火; 月
12 |  | ショッピング機能 購入履歴 | 単体試験計画書 | bar: 水; 月
13 | プログラミング | データベース構築 | ソースコード | bar: 月
14 |  | ショッピング機能 検索画面、検索結果画面 | ソースコード | bar: 月; 水 to 木
15 |  | 会員機能 ログイン | ソースコード | bar: 金
16 |  | ショッピング機能 詳細画面、カート画面 | ソースコード | bar: 月
17 |  | ショッピング機能 購入画面 | ソースコード | bar: 火
18 |  | 会員機能 会員登録、変更、削除 | ソースコード | bar: 水
19 |  | ショッピング機能 購入履歴 | ソースコード | bar: 月
20 | 試験実施 | ショッピング機能 検索画面、検索結果画面 | 単体試験結果書 | bar: 木 to 金; 月; 月
20 |  |  | Junit | bar: 木 to 金; 月; 月
21 |  | 会員機能 ログイン | 単体試験結果書 | bar: 火; 月
21 |  |  | Junit | bar: 火; 月
22 |  | ショッピング機能 詳細画面、カート画面 | 単体試験結果書 | bar: 水; 月
22 |  |  | Junit | bar: 水; 月
24 |  | 会員機能 会員登録、変更、削除 | 単体試験結果書 | bar: 木; 月
24 |  |  | Junit | bar: 木; 月
25 |  | ショッピング機能 購入履歴 | 単体試験結果書 | bar: 金; 月
25 |  |  | Junit | bar: 金; 月
26 | バッファ | bar: 月 to 木
予定
実績
A | アスリーレビュー
設計書
入出力ファイル

## 全体スケジュール (サンプル)
No | 工程 | 分類 | 担当 | 進捗 | 2023-06-01
[5 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 基本計画 | プロジェクト計画書 | 全員 |  | 2015-06-29: 成果発表会準備; 2015-06-30: 成果発表会
2 |  | WBS | 全員 | bar: 2015-06-09
3 | 外部設計 | 外部設計の内容確認 | 全員 | bar: 2015-06-12
4 | 内部設計 | クラス図 | 太郎 | bar: 2015-06-13
5 |  | 機能一覧 | 次郎 | bar: 2015-06-13
6 |  | 詳細設計書 | ふた子 | bar: 2015-06-13
7 | テスト計画 | 単体テスト計画書 | 三郎 | bar: 2015-06-13
7 |  | 結合テスト計画書 | みつ子 | bar: 2015-06-13
8 |  | システムテスト計画書 | 花子 | bar: 2015-06-13
9 | プログラミング | データベース構築 | 太郎 | bar: 2015-06-14 to 2015-06-16
10 |  | ショッピング機能（検索部分） 検索画面、検索結果画面、詳細画面 | 太郎、ふた子 みつ子 | bar: 2015-06-14 to 2015-06-16; 2015-06-19 to 2015-06-20
12 |  | ショッピング機能（決算部分） カート画面、購入画面、会員画面 | 花子、次郎 三郎 | bar: 2015-06-14 to 2015-06-16; 2015-06-19 to 2015-06-20
13 | テスト実施 | 単体テスト | 全員 | bar: 2015-06-21
14 |  | 結合テスト | 全員 | bar: 2015-06-22
15 | システムテスト | システムテスト | 全員 | bar: 2015-06-23; 2015-06-26 to 2015-06-28
予定
実績
設計書
入出力ファイル